## Sheet1
需求编号 | AR需求描述 | 需求验收标准 | STORY划分 | STORY 描述 | 迭代 | 时间
interest_group_01 | 部署管理 | 1.支持Ubuntu系统部署 2.支持Docker部署 3.支持kafka消息总线 4.Spring Config 5.Spring Eureka注册 6.Spring zuul+Ribbon实现网关 7.Hystrix
|  |  | SR_1.支持Ubuntu |  | 1
|  |  | SR_2.支持Docker |  | 1
|  |  | SR_3.Spring Eureka 服务注册和发现 |  | 1
|  |  | SR_01_04 Spring Config |  | 2
|  |  | SR_01_05 kAFKA总线 |  | 2
|  |  | SR_01_06 ZUUL实现安全过滤 |  | 2
|  |  | SR_01_07 Eureka支持集群 |  | 4
|  |  | SR_01_08 支持日志定位问题 |  | 2
|  |  | SR_01_09 第一阶段部署任务 | 1.前端打包，通过nginx部署静态文件，单独一个docker 2.Eureka server 一个Docker 3.网关和AUTH各一个Docker 4.一键打包 5.一键启动 6.脚本化归档
interest_group_02 | 活动管理 | 1.支持报名 2.支持发布活动 3.支持查询历史活动信息 |  | 6 | 2
interest_group_03 | 公共经费管理 | 1.支持查看公共经费余额 2.支持查看公共经费消息明细 3.支持公共经费充值 4.支持公共经费消费 |  |  | 3
interest_group_04 | 场地管理 | 1.支持查看场地信息 2.支持添加场地信息 3.支持编辑场地信息 4.支持查看场地的资金记录 5.支持删除场地信息 |  |  | 2
interest_group_05 | 用户管理 | 1.支持查看用户信息 2.支持添加用户 3.支持编辑/删除用户 4.支持查看充值记录 5.支持查看消费记录
|  |  | SR_05_01.支持查看用户信息 |  | 1
|  |  | SR_05_02.支持添加普通用户 |  | 1
|  |  | SR_05_03.支持编辑/删除用户 |  | 1
|  |  | SR_05_04.支持查看充值记录 |  | 2
|  |  | SR_05_05.支持查看消费记录 |  | 2
|  |  | SR_05_06 内置管理员数据 | 默认用户名密码：admin/admin123 | 1
interest_group_06 | 个人信息查看 | 1.个人费用查看 2.充值入口 |  |  | 3
interest_group_07 | 登录认证 | 1.支持管理员/普通用户登录 2.权限校验（接口级别）
|  |  | 1.支持管理员登录 |  | 1
|  |  | 2.支持普通用户登录 |  | 2
|  |  | 3.接口级别权限校验 |  | 2
interest_group_08 | 支持微信小程序入口 | 1.支持在微信小程序里 |  |  | 4
interest_grout_09 | CI持续构建 | 1.支持静态代码检查 2.支持UT检查 3.支持自动构建打包 4.支持自动部署 |  |  | 4